## Planilha1
Aplicação da Métrica de Pontos por Caso de Uso
Passo 1 - Atribuição de Pesos aos Casos de Uso da Aplicação LOI e calcular o TAP
Quantidade de Atores | Tipos Atores | Pesos
0 | Simples | 1 | 0
0 | Medio | 2 | 0
2 | Complexo | 3 | 6
|  | TAP: | 6
Passo 2 - Atribuição de pesos aos casos de uso e calcular o TUCP da aplicação LOI
Quantidade de Tipos | Tipo | Descrição | Pesos
7 | Simples | Até 3 transações | 5 | 35
4 | Medio | De 4 a 7 transações | 10 | 40
0 | Complexo | Mais que 7 transações | 15 | 0
|  |  | TUCP: | 75
Passo 3 - calcular o total de pontos de casos de uso não ajustados - UUCP
|  | UUCP: | 81
Fatores Tecnicos |  |  |  |  | Passo 4 |  | Conta:
Escala | Fator | Descrição | Peso |  |  | TCF=0,6+(0,01*Tfactor) | 1.045
3 | T1 | Sistemas Distribuídos | 2 | 6 |  | EF=1,4 + (-0,03*Efactor) | 1.055
4 | T2 | Tempo de resposta/performance | 1 | 4
5 | T3 | Eficiência (on-line) | 1 | 5 | Passo 5 |  | Conta:
2 | T4 | Processamento interno complexo | 1 | 2 |  | UCP = UUCP*TCF*EF | 89.3005
3 | T5 | Código deve ser reutilizável | 1 | 3
2 | T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 1 | Passo 6 |  | Conta:
5 | T7 | Usabilidade | 0.5 | 2.5 |  | UCP*20h | 1786.0095
4 | T8 | Portabilidade | 2 | 8 |  | Valor hora: 250 Reais | 446502.375
5 | T9 | Facilidade de manutenção | 1 | 5
4 | T10 | Acessos simultâneos (concorrência) | 1 | 4
4 | T11 | Aspectos especiais de segurança | 1 | 4
0 | T12 | Acesso direto para terceiros | 1 | 0
0 | T13 | Facilidades especiais de treinamento | 1 | 0
|  |  | Tfactor | 44.5
Fatores Ambientais
Escala | Fator | Descrição | Peso
2 | F1 | Familiaridade com a Metodologia de Gestão e Desenvolvimento | 1.5 | 3
3 | F2 | Experiência na Aplicação | 0.5 | 1.5
2 | F3 | Expert na Técnica de Desenvolvimento | 1 | 2
0 | F4 | Experiência do Gerente de Projeto | 0.5 | 0
3 | F5 | Motivação | 1 | 3
4 | F6 | Requisitos estáveis | 2 | 8
3 | F7 | Trabalhadores part-time | -1 | -3
3 | F8 | Dificuldade da Linguagem de Programação | -1 | -3
|  |  | EF | 11.5